| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM DUỆ Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cẩm Duệ, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp

năm 2026 trên địa bàn xã Cẩm Duệ

Kính gửi: Sở Nội vụ

Thực hiện Văn bản số 2796/BCĐ ngày 18/5/2026 của Ban chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn nghiệm thu Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026;  UBND xã Cẩm Duệ báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. Tình hình tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện phương án điều tra

Trong cuộc điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 trên địa bàn xã có tổng cộng 11 cơ quan, đơn vị trong diện điều tra; trong đó đơn vị hành chính 03 đơn vị và đơn vị sự nghiệp là 8 đơn vị.

Xã Cẩm Duệ đã hoàn thành việc thành lập hệ thống nhân sự thực hiện điều tra đúng tiến độ quy định. UBND xã đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 10/02/2026 về việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp xã do ông Lê Quang Thuyết - Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Phòng Văn hóa - Xã hội được xác định là cơ quan thường trực của BCĐ;

Ngay sau khi có chỉ đạo, hướng dẫn của cấp tỉnh, UBND xã Cẩm Duệ đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo để cụ thể hóa các yêu cầu của cấp trên như: Văn bản số 01/UBND-VHXH ngày 08/4/2026 về việc thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026; Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 20 tháng 05 năm 2026 về việc thành lập Đoàn nghiệm thu Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp trên địa bàn xã Cẩm Duệ năm 2026; Thông báo số 03/TB-BCĐ ngày 20/5/2026 về việc nghiệm thu phiếu Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp xã Cẩm Duệ.

UBND xã đã triển khai tập huấn hướng dẫn cho các thành viên được cử tham gia điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị đăng nhập hệ thống tại địa chỉ: https://dt2026.moha.gov.vn/Home/HDSD để kiểm tra thông tin đơn vị và điều tra phiếu 2A/2B trên hệ thống. Ban chỉ đạo điều tra thường xuyên đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ tổ chức thu thập thông tin Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

II. Kết quả thu thập thông tin, kê khai phiếu điều tra đến thời điểm kiểm tra

- Tổng số phiếu điều tra phải kê khai 11 phiếu, gồm: Số phiếu của cơ sở hành chính 03 phiếu; số phiếu của cơ sở sự nghiệp 8 phiếu;

- Tổng số phiếu đơn vị điều tra đã hoàn thành kê khai 11/11 phiếu; đạt 100% tổng số phiếu phải kê khai.

- Tổng số phiếu đã được Ban Chỉ đạo các cấp phê duyệt 11/11 phiếu; đạt 100% tổng số phiếu đã kê khai.

III. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; kiểm tra xử lý thông tin, dữ liệu phiếu điều tra

UBND xã thường xuyên tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, triển khai của các cấp về công tác điều tra cơ sở hành chính, cơ sở sự nghiệp xã Cẩm Duệ năm 2026; từ đó xác định rõ mục đích, yêu cầu và phạm vi điều tra trên địa bàn. Đồng thời tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng trong đợt điều tra lần này để nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện khai phiếu điều tra.

Để tiện cho việc lãnh chỉ đạo, thông tin giữa Ban chỉ đạo xã và các đơn vị thực hiện khai phiếu điều tra, Ban chỉ đạo xã đã thành lập nhóm Zalo để thuận tiện trao đổi thông tin. Đồng thời phân công thành viên ban chỉ đạo phụ trách các đơn vị, trực tiếp bám sát, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị cập nhật số liệu phiếu điều tra chuyển giao nộp về giám sát viên cấp xã phê duyệt. Giám sát viên cấp xã thường xuyên chủ động kiểm tra phiếu và bám sát tiến độ cụ thể của từng đơn vị, báo cáo gửi lên nhóm, đồng thời thông tin cho cá nhân phụ trách của từng đơn vị hiện khai phiếu điều tra; để từ đó kịp thời nhắc nhở, trả lại phiếu để bổ sung (sửa đổi) thông tin hoặc phê duyệt phiếu khi phiếu điều tra đảm bảo yêu cầu.

IV. Các khó khăn, vướng mắc; đề xuất và kiến nghị giải pháp tháo gỡ

- Tại các đơn vị sự nghiệp, người thực hiện nhập số liệu điều tra vừa là kế toán đơn vị vừa thực hiện nhiều công tác chuyên môn nên ảnh hưởng đến việc sắp xếp thời gian để nhập phiếu điều tra. Thời gian thực hiện điều tra trùng vào cuối năm học nên các trường tập trung nhiều công tác tổng kết cuối năm học nên gặp khó khăn về bố trí thời gian thực hiện.

- Việc ban hành văn bản hướng dẫn của trung ương và tiêu đề tại một số mục của phiếu điều tra chưa thực sự rõ ràng, dẫn đến khó khăn trong công tác nhập liệu vào phiếu điều tra.

- Những ngày đầu, hệ thống phần mềm không ổn định, thường xuyên lỗi nên các đơn vị không thể đăng nhập vào hệ thống để thực hiện nhập liệu phiếu điều tra cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ điều tra.

V. Đánh giá tác động khó khăn, vướng mắc tới công tác thu thập thông tin, kê khai phiếu điều tra của địa phương và dự kiến thời hạn hoàn thành thu thập thông tin, kê khai phiếu điều tra.

Các khó khăn, vướng mắc đã nêu ở trên đã ảnh hưởng đến tiến độ thu thập thông tin, kê khai phiếu của địa phương, các đơn vị phải thực hiện thu hồi phiếu để bổ sung; Giám sát viên cấp xã phải thực hiện duyệt phiếu nhiều lần.

UBND xã Cẩm Duệ đã nghiêm túc thực hiện các bước chuẩn bị từ khâu ban hành văn bản, thành lập Ban chỉ đạo đến xây dựng kế hoạch chi tiết. Các văn bản được ban hành đầy đủ, đúng thẩm quyền và đảm bảo tiến độ thời gian theo yêu cầu của UBND xã và Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cuộc Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 trên địa bàn xã Cẩm Duệ./.

| Nơi nhận: - Ban Chỉ đạo tỉnh (Sở nội vụ); - Thường trực Đảng ủy – HĐND xã - Chủ tịch, các PCT UBND xã; - Lưu VT, VHXH | TM.ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Quang Thuyết |
| --- | --- |