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Số:           /KH-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Duệ, ngày        tháng      năm 2026


KẾ HOẠCH
Triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm 
từ năm học 2026-2027

Thực hiện Kế hoạch số 1843/KH-SGDĐT, ngày 01/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027; Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027, gồm các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đánh giá tính phù hợp, khả thi của việc thực hiện Chương trình GDMN thí điểm trong điều kiện thực tiễn của địa phương. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, khuyến nghị điều chỉnh, hoàn thiện Chương trình GDMN. 
- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc tiếp cận và thực hiện Chương trình GDMN thí điểm.
2. Yêu cầu
- Triển khai nghiêm túc, khoa học, khách quan, đúng tiến độ;
- Bảo đảm đủ điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu;
- Thực hiện đúng quy định về chuyên môn, tài chính; bảo đảm công khai, minh bạch; có cơ chế theo dõi, giám sát, đánh giá thường xuyên.
II. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Rà soát các nguồn lực, điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện Chương trình GDMN thí điểm.
2. Tuyên truyền, quán triệt nội dung Kế hoạch triển khai Chương trình GDMN thí điểm từ năm học 2026-2027 đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng. 
3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia thực hiện thí điểm Chương trình; Quán triệt các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT): Kế hoạch số 262/KH-BGDĐT ngày 12/02/2026 về việc Xây dựng Chương trình Giáo dục mầm non (GDMN) mới, triển khai thí điểm Chương trình GDMN mới năm 2026; Quyết định số 388/QĐ-BGDĐT ngày 12/02/2026 phê duyệt Chương trình GDMN thí điểm từ năm học 2026-2027, Công văn số 952/BGDĐT-GDMN ngày 04/3/2026 về việc yêu cầu lựa chọn cơ sở GDMN triển khai thí điểm Chương trình GDMN mới, Công văn số 2595/BGDĐT-GDMN ngày 14/5/2026 về việc hướng dẫn triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027; Thực hiện các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND): Công văn số 1357/UBND-VX ngày 13/02/2026 về việc giao thực hiện Kế hoạch số 262/KH-BGDĐT của Bộ GDĐT, Công văn số 4284/UBND-VX ngày 15/5/2026 về việc giao thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT. 
4. Chỉ đạo, hướng dẫn trường Mầm non Cẩm Thạch tham gia Chương trình thí điểm; xây dựng Kế hoạch Chương trình GDMN thí điểm của nhà trường phù hợp với tình hình thực tế địa phương, điều kiện trường, lớp.
6. Theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả quá trình triển khai thí điểm.
7. Tổng hợp, báo cáo kết quả tiến độ thực hiện về Bộ GDĐT theo quy định.
III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
IV. THỜI GIAN VÀ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM
1. Thời gian triển khai Chương trình thí điểm: Năm học 2026-2027
2. Số lượng trường mầm non triển khai Chương trình thí điểm: 01 (trường Mầm non Cẩm Thạch)
V. KINH PHÍ 
1. Ngân sách nhà nước bố trí cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
2. Nguồn vốn xã hội hoá giáo dục và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Văn hóa -Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với trường Mầm non Cẩm Thạch rà soát các nguồn lực, điều kiện triển khai thực hiện Chương trình GDMN thí điểm; triển khai thực hiện Kế hoạch; làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền, quán triệt nội dung về các nhiệm vụ theo Kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thực hiện Chương trình, hỗ trợ chuyên môn; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thí điểm;
- Phối hợp các đơn vị liên quan, cụm chuyên môn triển khai tập huấn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm triển khai Chương trình GDMN thí điểm; kiểm tra, giám sát để tư vấn kịp thời cho các đơn vị thí điểm trong quá trình thực hiện;
- Chủ trì xây dựng báo cáo công tác triển khai, kết quả thực hiện Chương trình GDMN thí điểm gửi UBND xã, Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
- Tham mưu, đề xuất UBND xã hỗ trợ kinh phí, các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình thí điểm.
2. Trường mầm non Cẩm Thạch
- Tổ chức xây dựng Kế hoạch chi tiết phù hợp với tình hình thực tế; rà soát các điều kiện; chủ động huy động tổng thể các nguồn lực nhằm bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, học liệu để chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện Chương trình GDMN thí điểm; 
- Bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn. Phối hợp Cụm chuyên môn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tổ chức triển khai các hoạt động thí điểm theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT; 
- Phối hợp Cụm chuyên môn thực hiện Kế hoạch thí điểm linh hoạt, hiệu quả, chất lượng, tiến độ, phù hợp với thực tiễn địa phương, không máy móc rập khuôn; tăng cường các hoạt động cho trẻ trải nghiệm, vận dụng các phương pháp tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đánh giá trẻ theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực; không gây áp lực lên đội ngũ giáo viên và trẻ; chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tuyệt đối không gây quá tải hồ sơ, sổ sách cho giáo viên trong quá trình thực hiện thí điểm;
- Thường xuyên tổ chức họp, toạ đàm, hội thảo nhằm trao đổi chuyên môn, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thí điểm; 
- Chủ động nghiên cứu Chương trình GDMN thí điểm (Quyết định số 388/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 02 năm 2026) để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo, triển khai của cấp trên;
[bookmark: _Hlk230984044]- Chú trọng truyền thông tới phụ huynh về mục tiêu, điểm mới của Chương trình GDMN thí điểm nhằm tạo sự đồng thuận, tránh tâm lý lo lắng hoặc hiểu chưa đầy đủ của phụ huynh khi triển khai thí điểm;
- Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm; thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác theo dõi, đánh giá triển khai, kết quả thực hiện thí điểm về Sở GDĐT.
Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình GDMN thí điểm từ năm học 2026-2027 trên địa bàn xã Cẩm Duệ, yêu cầu Phòng Văn hóa - Xã hội, Kinh tế, các Phòng, ban, đơn vị có liên quan, trường mầm non Cẩm Thạch (đơn vị tham gia thí điểm) quan tâm triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Phòng Văn hóa - Xã hội (qua đồng chí Trương Thị Phương, Phó Trưởng phòng VH-XH) để được phối hợp xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn./.           
	Nơi nhận:
- Sở GDĐT (để b/cáo);
- TT. Đảng ủy- HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT. UBND xã;
- Các Phòng chuyên môn;
- Trường MN Cẩm Thạch;
- Lưu: VT, VHXH.    
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON THÍ ĐIỂM TỪ NĂM HỌC 2026-2027
 (Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày        tháng        năm 2026 của UBND xã)

	STT
	Nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Sản phẩm

	1
	Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình GDMN thí điểm từ năm học 2026-2027
	Phòng Văn hóa -Xã hội
	- Trường mầm non Cẩm Thạch.
	07/2026
	Kế hoạch triển khai Chương trình GDMN thí điểm

	2
	Chỉ đạo các trường mầm non thực hiện thí điểm chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình
	Phòng Văn hóa -Xã hội
	- Trường mầm non Cẩm Thạch.
	08/2026
	Các điều kiện tổ chức, thực hiện chương trình

	3
	Triển khai Chương trình GDMN thí điểm từ năm học 2026-2027
	Phòng Văn hóa -Xã hội
	- Trường mầm non Cẩm Thạch.
	07/2027
	

	3.1.
	Tham dự Hội nghị triển khai Chương trình GDMN thí điểm từ năm học 2026-2027 
	- Trường mầm non Cẩm Thạch.
	            Phòng Văn hóa -Xã hội
	7-8/2026
	

	3.2.
	Rà soát, đánh giá, bổ sung, chuẩn bị các nguồn lực và điều kiện thực hiện thí điểm Chương trình
	Phòng Văn hóa -Xã hội
	       - Trường mầm non Cẩm Thạch.
	07/2026
	- Báo cáo kết quả rà soát, bổ sung, chuẩn bị các nguồn lực và điều kiện triển khai Chương trình 

	3.3.
	Tham gia tập huấn tại Bộ GDĐT; tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai thí điểm Chương trình cho các trường mầm non
	Sở GDĐT 
(Phòng GDMN-CTHSSV)
	         - Phòng Văn hóa -Xã hội
- Trường mầm non Cẩm Thạch.
	7-8/2026
	- Giấy mời, công văn hội thảo, tập huấn;
- Tài liệu hội thảo, tập huấn;
- Báo cáo kết quả hội thảo, tập huấn;
- 100% thành viên các cụm chuyên môn và CBQL, GV, NV các trường thí điểm Chương trình.

	3.4.
	Thực hiện Chương trình thí điểm Học kỳ I năm học 2026-2027
	Trường MN  Cẩm Thạch
	- Sở GDĐT, Phòng VHXH
	9-12/2026
	Báo cáo sơ kết thí điểm Học kỳ I năm học 2026-2027

	3.5.
	Hướng dẫn các trường mầm non tham gia thí điểm đánh giá việc triển khai Chương trình
	Sở GDĐT 
Phòng VHXH
	- Trường MN  Cẩm Thạch.
	11/2026
	- Biên bản kiểm tra, giám sát, đánh giá;
- Báo cáo kết quả tập huấn hỗ trợ kỹ thuật thí điểm;
- Báo cáo của 15 trường mầm non tham gia thí điểm.

	3.6.
	Báo cáo đánh giá Chương trình GDMN thí điểm
	Phòng VHXH
	- Trường MN  Cẩm Thạch.
	12/2026
	Báo cáo của Sở GDĐT và các trường mầm non tham gia thí điểm

	3.7.
	Báo cáo tổng hợp kết quả thí điểm Chương trình Học kỳ I năm học 2026-2027
	Phòng VHXH
	- Trường MN  Cẩm Thạch.
	12/2026
	Báo cáo kết quả

	4.
	Truyền thông công tác xây dựng và tổ chức thí điểm Chương trình
	Phòng VHXH
	- Trường MN  Cẩm Thạch.
	Năm học 2026-2027
	Các tin, bài thí điểm Chương trình

	5.
	Theo dõi, kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ các trường mầm non tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm
	Phòng VHXH
	- Trường MN  Cẩm Thạch.
	Năm học 2026-2027
	Thông báo kiểm tra

	6.
	Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình GDMN thí điểm từ năm học 2026-2027
	Phòng VHXH
	- Trường MN  Cẩm Thạch.
	05/2027
	Báo cáo kết quả








