	HĐND XÃ CẨM DUỆ
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BÁO CÁO
Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn nhân lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025 (Đã được bổ sung sửa đổi một số điều tại nghị quyết số 164/2025/NQ-HĐND ngày 19/10/2025 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh)

Thực hiện trên địa bàn xã Cẩm Duệ năm 2025


Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 25/8/2025 của Hội đồng nhân dân xã về chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2025 và năm 2026; Quyết định số 01/QĐ-ĐGS ngày 28/4/2026 của Thường trực HĐND xã về thành lập đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách theo Nghị quyết 44/2021/NQ - HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn nhân lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025 (Đã được bổ sung sửa đổi một số điều tại nghị quyết số 164/2025/NQ-HĐND ngày 19/10/2025 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh). Thực hiện trên địa bàn xã Cẩm Duệ năm 2025. 
Trên cơ sở số liệu báo cáo của UBND xã, kiểm tra kết quả thực hiện các chính sách tại thực địa. ngày 19/5/2026 Đoàn giám sát HĐND xã làm việc với UBND xã, thống nhất báo cáo kết quả giám sát như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 164/2025/NQ-HĐND ngày 19/10/2025) trên địa bàn xã Cẩm Duệ, trong bối cảnh 6 tháng đầu năm 2025, địa phương đang vận hành theo mô hình Chính quyền địa phương 3 cấp, từ ngày 01/07/2025 xã Cẩm Duệ mới được thành lập và vận hành theo mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong quá trình triển khai, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các tổ chức đoàn thể tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện các nội dung của Nghị quyết. Các chính sách hỗ trợ về xử lý môi trường, xây dựng công trình vệ sinh, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, hỗ trợ xi măng làm giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng và phục hồi đường giao thông đã góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp. Đến tháng 11/2025, HĐND tỉnh mới ban hành Nghị quyết số 164/2025/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ đối với một số nội dung chính sách trên địa bàn 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác tham mưu chỉ đạo
- Từ cuối năm 2024, UBND các xã cũ đã ban hành thông báo, chỉ đạo các thôn rà soát, đăng ký khối lượng thực hiện các cơ chế hỗ trợ phát triển hạ tầng như giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng; đồng thời rà soát các hộ gia đình đủ điều kiện hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, công trình nước sạch và đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để làm cơ sở tổng hợp, triển khai thực hiện theo kế hoạch.

- Sau khi sáp nhập, UBND xã đã tiến hành Thành lập Tổ đôn đốc, kiểm tra làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2025 trên địa bàn xã Cẩm Duệ (Tại Quyết định số 860/UBND-KT ngày 21/11/2025).

- Phòng kinh tế đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức các buổi tập huấn, phố biến chính sách, hướng dẫn quy trình các bước rà soát đối tượng đăng ký thụ hưởng chính sách đến tận thôn, xóm; đăng thông báo nội dung chính sách của các Nghị quyết công khai trên hệ thống đài truyền thanh xã để mọi người dân được biết.

- Tổ chức các cuộc họp để thống nhất công tác rà soát khối lượng thực hiện trong năm 2025.

- Thực hiện 09 báo cáo định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của cấp trên. 


Công tác chỉ đạo triển khai được thực hiện thường xuyên, kịp thời; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ chuyên môn phụ trách từng lĩnh vực; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại các thôn.

2. Kết quả đạt được trên mỗi chính sách của Nghị quyết
2.1. Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt cho hộ nghèo, cận nghèo;  gia đình Thương binh, Liệt sĩ; gia đình có người Tàn tật. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ.
· Số hộ đăng ký: 101, Số hộ thực hiện: 03 đạt tỷ lệ 2,9%.
2.2. Chính sách hỗ trợ xóa bỏ công trình vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn, làm công trình vệ sinh tự hoại cho hộ nghèo, cận nghèo;  gia đình Thương binh, Liệt sĩ; gia đình có người Tàn tật. Mức hỗ trợ 02 triệu đồng/hộ.
2.3. Số hộ đăng ký: 42, Số hộ thực hiện: 18, đạt tỷ lệ 42,9%.
2.4. Chính sách hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu. Mức hỗ trợ 300 triệu đồng/khu.
· Số thôn đăng ký: 04, Số thôn thực hiện: 02, đạt tỷ lệ 50%
2.5. Chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng.  
·  Đường trục thôn:

+ Số đăng ký: 1,050 km, đã thực hiện: 1,2 km, đạt tỷ lệ 117,6%.
+ Tổng số tiền đã đầu tư: 940.947.055 đồng ; trong đó số tiền chính sách hỗ trợ là 234.748.800 đồng. 

· Đường ngõ xóm:

+ Số đăng ký: 2,429 km, đã thực hiện: 1,28 km, đạt tỷ lệ 52,7%
+ Tổng số tiền đã đầu tư 762.554.213; trong đó số tiền chính sách hỗ trợ là 174. 951.972 đồng
· Đường trục chính nội đồng:

+ Số đăng ký: 1,33 km, đã thực hiện: 0,73 km, đạt 54,9%.
+ Tổng số tiền đã đã đầu tư 454.694.923 đồng; trong đó số tiền chính sách hỗ trợ là 94.536.000 đồng.
·  Kênh mương nội đồng:

+ Số đăng ký: 0,87 km, đã thực hiện: 0,55 km, đạt 63,2%.
+ Tổng số tiền đã đã đầu tư 333.985.000 đồng; trong đó số tiền chính sách hỗ trợ là 36.336.000 đồng.

2.5: Chính sách hỗ trợ phục hồi đường giao thông. 
+ Số đăng ký: 1,984 km, đã thực hiện: 0 km
III. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai việc thực hiện nghị quyết chưa thực sự được UBND xã quan tâm đúng mức, nhất là sau khi sáp nhập xã Cẩm duệ (mới). Do đó, khi chính sách của nghị quyết hết hiệu lực vẫn còn nhiều đối tượng chưa được thụ hưởng, nhiều công trình chưa được triển khai, làm ảnh hưởng lớn đến nhu cầu, quyền lợi của người dân.

2. Kết quả thực hiện một số chính sách đạt rất thấp như: Mô hình xử lý nước thải sinh hoạt chỉ đạt 2,9%; nâng cấp phục hồi mặt đường bê tông bằng thảm nhựa chưa thực hiện được =  0 %.
3. Một số công trình đường giao thông nông thôn chưa đảm bảo mỹ quan, và xu thế lâu dài như: Nền đường rộng 6 - 7 mét nhưng chỉ làm mặt bê tông rộng 3 m, 2 bên chưa đỗ đất đắp lề đường. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt hiệu quả mang lại không cao, người dân chưa thực quan tâm.
         4. Các đơn vị thôn, các đối tượng được đăng ký thụ hưởng các chính sách của nghị quyết chưa thực sự chủ động trong việc triển khai xây dựng các công trình, còn biểu hiện trông chờ, ỉ lại, dẫn đến khi chính sách hết hiệu lực, nhiều công trình ở thôn, hộ gia đình chưa triển khai thực hiện.
IV. KIẾN NGHỊ:
 
*Đối với UBND xã:

1.  Ngay sau khi các chính sách hỗ trợ của Tỉnh có hiệu lực, UBND xã phải kịp thời xây dựng kế hoạch, triển khai, tuyên truyền rộng rãi đến tận các thôn, các đối tượng thụ hưởng, để đối tượng thụ hưởng biết, đăng ký thực hiện ngay từ những ngày đầu khi chính sách có hiệu lực.
2.  Trên cơ sở nguồn hỗ trợ được phân bổ từ cấp trên, UBND xã chỉ đạo các
phòng chuyên môn khảo sát, rà soát để phân bổ số lượng, chỉ tiêu cụ thể cho các thôn đảm bảo sát với thực tế nhu cầu và khả năng thực hiện.
3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cho các thôn triển khai thực hiện các công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, mỹ quan phù hợp tính bền vững lâu dài.
4. Đối với công trình xử lý nước thải sinh hoạt cho các cho hộ nghèo, cận
nghèo, gia đình Thương binh, Liệt sĩ; gia đình có người Tàn tật. Qua giám sát xét thấy đây là một chính sách rất nhân văn, tuy nhiên thực tế các đối tượng này đang còn nhiều khó khăn nên chưa thực sự chú trọng quan tâm thực hiện, một số hộ đã hiệu quả sử dụng còn hạn chế, vì vậy đề nghị UBND xã kiến nghị lên cấp trên nghiên cứu nên thay bằng chính sách khác cho đối tượng này phù hợp thực tế hơn.

* Đối với UBMTTQ, các tổ chức Đoàn thể:

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, hướng dẫn giúp đỡ các thôn, các hộ gia đình đăng ký, thực hiện các mô hình đảm bảo về số lượng và chất lượng, hoàn thành các công trình đã đăng ký đúng tiến độ theo kế hoạch của UBND xã đề ra.
    * Đối với các đơn vị Thôn:
Tuân thủ nghiêm sự chỉ đạo của UBND xã, nhất là trong việc phối hợp khảo sát đăng ký thực hiện các chính sách đảm bảo sát đúng, tránh tình trạng đăng ký thiếu chặt chẽ, dẫn đến khi triển khai không thực hiện được, hoặc nhu cầu nhiều nhưng không đăng ký. Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, khu dân cư NTM hiện đại. Huy động các nguồn lực xã hội hóa bổ sung thêm nguồn vốn xây dựng công trình đảm bảo hiệu quả sử dụng cao hơn ./.
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