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	V/v báo cáo, xin ý kiến một số nội dung thực hiện hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai năm 2025.
	


	         
            Kính gửi: 
· Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
· Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Thực hiện Văn bản số 6278/UBND-NL5 ngày 30/6/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tập trung đẩy nhanh thực hiện hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai năm 2025; Văn bản số 6007/SNNMT-PTNTQLCL ngày 27/7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc đôn đốc báo cáo, đề xuất kinh phí hỗ trợ khôi phục thiệt hại do thiên tai năm 2025;  Kết luận tại cuộc họp ngày 21/7/2026 của đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về các nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ thiệt hại do thiên tai năm 2025. Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Cẩm Duệ đã tập trung chỉ đạo Phòng chuyên môn, Tổ thẩm định, Tổ rà soát xác minh thiệt hại, Ban cán sự 26 thôn tập trung triển khai các nội dung chỉ đạo của cấp trên, UBND xã tổng hợp báo cáo một số nội dung như sau:
I. Về tiến độ thực hiện
1. Về kết quả rà soát, niêm yết công khai:
 UBND xã đã tổ chức họp triển khai rà soát và tổ chức niêm yết công khai lần 1 tại văn bản số 1285/UBND-KT ngày 06/7/2026 (từ ngày 06/7/2026 đến ngày 11/7/2026) và tiếp tục thẩm định, hoàn thiện hồ sơ pháp lý triển khai niêm yết công khai lần 2 tại văn bản số 1437/UBND-KT ngày 30/7/2026 (từ ngày 30/7/2026 đến ngày 02/8/2026)
- Về diện tích lúa: Qua rà soát, đối chiếu và niêm yết công khai lần 1, có 17/26 thôn  có diện tích đủ điều kiện hỗ trợ không thay đổi so với hồ sơ kê khai ban đầu, có 08 thôn  có diện tích đủ điều kiện hỗ trợ giảm so với hồ sơ kê khai ban đầu (giảm 73.170 m2), toàn xã giảm 90 hộ, nguyên nhân giảm do rà soát, loại bỏ các trường hợp kê khai trùng hộ, trùng diện tích, diện tích hộ có bìa cho hộ khác mượn sản xuất. Có 01 thôn  có diện tích thay đổi định mức hỗ trợ so với kê khai ban đầu (Phương Trứ). Như vậy, sau khi rà soát số liệu đủ điều kiện hỗ trợ thiệt hại diện tích lúa như sau:
	+ Số hộ đủ điều kiện hỗ trợ: 3726 hộ (Một số hộ chưa có biên bản thỏa thuận giữa chủ đất và người sản xuất, UBND xã đang chỉ đạo Thôn tập trung hoàn thiện).
	+ Diện tích đủ điều kiện hỗ trợ: 8.295.439,3 m2. Trong đó: Diện tích thiệt hại trên 70% diện tích: 5.646.768,8 m2; Diện tích thiệt hại từ 30% - 70% diện tích: 2.648.670,5 m2.
	+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ: 6.971.510.000 đồng. 
- Về diện tích lâm nghiệp:
- Có 183 hộ thuộc 07 thôn đủ điều kiện hỗ trợ đợt 1. Cụ thể:
	+ Diện tích đủ điều kiện hỗ trợ đợt 1: 2.326.243,4m2. 
+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ đợt 1: 1.458.968.000 đồng 
	- Diện tích chưa đủ điều kiện hỗ trợ đợt 1: 2.023.459.9m2. Số tiền: 1.401.032.000đồng.
	II. Về các khó khăn vướng mắc 
	1. Về diện tích lâm nghiệp: 
	- Qua rà soát có 13 hộ, có diện tích đề nghị hỗ trợ 17,75ha thuộc rừng giao khoán với Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẽ Gỗ có hợp đồng giao khoán theo Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016. Theo văn bản số 6035/SNNMT-KL ngày 28/7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc xác định đối tượng hỗ trợ thiệt hại do thiên tai năm 2025 thì các hộ gia đình này đủ điều kiện hỗ trợ. Tuy nhiên theo báo cáo của Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẽ Gỗ tại văn bản số 384/BTKG-KHBT ngày 27/7/2026 về việc hộ nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Cẩm Duệ thì có đến 69 hộ với diện tích 199,01 ha rừng trồng do hộ nhận khoáng bỏ vốn đầu tư bị thiệt hại do bão số 5 và số 10, trong đó có 04 hộ kê khai thiệt hại đề nghị hỗ trợ tại xã (có văn bản kèm theo) nhưng Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẽ gỗ chưa đề xuất hỗ trợ cho những hộ này. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân UBND xã kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét cho ý kiến bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các trường hợp nêu trên.
	- Có 69 hộ theo hồ sơ kê khai đề nghị hỗ trợ ban đầu là diện tích lâm  nghiệp, tuy nhiên qua soát xét thì thuộc đất trồng cây lâu năm (bao gồm có bìa và trích đo đất trồng cây lâu năm) với tổng diện tích đề nghị hỗ trợ 16,72ha . Về thực tiễn sản xuất thì loại cây trồng bị thiệt hại là cây keo, nếu áp dụng hỗ trợ trồng cây lâu năm đối với các hộ này thì sẽ tăng kinh phí đề nghị hỗ trợ và chênh lệch số tiền đối với các hộ có thiệt hại về lâm nghiệp dẫn đến mất công bằng giữa các hộ thiệt hại cùng 1 loại cây trồng. Với nội dung như trên, UBND xã đề xuất phương án cho phép UBND xã lập văn bản thống nhất với các hộ dân hỗ trợ diện tích cây lâm nghiệp: về chính sách thì các hộ dân đều nằm trong chính sách được hỗ trợ theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ, về quyền lợi thì người dân đã có bản cam kết tự nguyện lựa chọn hỗ trợ cây lâm nghiệp (định mức hỗ trợ thấp hơn cây lâu năm) không gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước và đúng thực tiễn sản xuất và đảm bảo công bằng, ổn định giữa các hộ dân trồng keo.
	- Có 108 hộ (trong đó có 99 hộ chưa có hồ sơ pháp lý, 9 hộ đất dãn dân, hợp đồng 661, 327) với diện tích 97,46 ha; mặc dù Phòng chuyên môn và Tổ thẩm định đã đôn đốc các hộ, Ban cán sự thôn khẩn trương bổ sung hồ sơ pháp lý để thẩm định tuy nhiên đến ngày 30/7/2026 vẫn chưa bổ sung kịp hồ sơ; để đảm bảo quyền lợi cho người dân và hạn chế khiếu nại về sau, ngày 29/7/2026 UBND xã tổ chức cuộc họp và mời tất cả các hộ cùng các thành phần liên quan tham dự để nắm rõ tình hình từng hộ để có giải pháp tổng thể, cụ thể cho từng hộ dân; tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo các hộ dân có nhu cầu bổ sung hồ sơ để đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo NĐ 09/2025/NĐ-CP thì đăng ký trích đo thửa đất, xác minh nguồn gốc đất đai. Hiện nay UBND xã đã liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai tập trung trích đo và xác minh nguồn gốc đất đai cho các hộ dân đăng ký.
	2. Về diện tích lúa: 
	Trong quá trình rà soát, hoàn thiện hồ sơ, UBND xã phát hiện hồ sơ của thôn Phương Trứ có sự nhầm lẫn giữa cột diện tích thiệt hại từ 30% đến dưới 70% và cột diện tích thiệt hại trên 70% do biểu tổng hợp của thôn thay đổi thứ tự các cột so với mẫu biểu UBND xã ban hành, làm tăng số tiền đề nghị hỗ trợ của thôn Phương Trứ 119.127.800 đồng so với hồ sơ kê khai ban đầu. Đề nghị cho phép điều chuyển kinh phí cắt giảm từ lâm nghiệp, sản xuất lúa của các đối tượng không đủ điều kiện bổ sung cho phần kinh phí này. (Qua rà soát tổng số hộ toàn xã giảm 90 hộ, diện tích giảm 73.170m2).
III. Kiến nghị và đề xuất
1. Về thời gian thực hiện: 
UBND xã Cẩm Duệ đã xin gia hạn lần 1 tại Văn bản số 1072/UBND-KT ngày 12/6/2026. Tuy nhiên, do số lượng hộ dân bị ảnh hưởng lớn (hơn 3000 hộ), địa bàn thiệt hại rộng, công tác trích đo, xác minh hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, UBND xã kính đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ngành cho UBND xã Cẩm Duệ được gia hạn thời gian thực hiện phê duyệt chậm nhất đến ngày 10/8/2026. 
2. Về các khó khăn vướng mắc
Đề nghị UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan hướng dẫn địa phương thực hiện đối với các nội dung đang vướng mắc như đã nêu ở trên; đồng thời sớm cho ý kiến đối với các phương án xử lý mà UBND xã đề xuất để sớm hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện phê duyệt.
	Với các nội dung trên, UBND xã Cẩm Duệ kính mong được sự quan tâm chia sẽ của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các Sở, ngành liên quan để UBND xã hoàn thành nhiệm vụ./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính (để báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND xã phụ trách;
- Trưởng, PTP Kinh tế;
- Tổ đối soát hồ sơ;
- Lưu: VT, KT.
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